## List1
Fáze projektu | Úkoly | Zodpovědná osoba | Termín | Stav úkolu | Priorita
Plánování | Definice cílů | Projektový manažer | 2023-11-01 | Dokončeno | Vysoká
Plánování | Rozpočet | Finanční analytik | 2023-11-05 | Probíhá | Střední
Plánování | Plán akcí | Projektový tým | 2023-11-10 | Nedokončeno | Nízká
Vývoj | Analýza | Business analytik | 2023-11-15 | Dokončeno | Vysoká
Vývoj | Programování | Vývojáři | 2023-11-30 | Probíhá | Střední
Testování | Testování | Testovací tým | 2023-12-15 | Nedokončeno | Nízká
Dokončení | Hodnocení | Projektový manažer | 2023-12-20 | Nedokončeno | Střední
Dokončení | Dokumentace | Technický spisovatel | 2023-12-25 | Nedokončeno | Střední
Dokončení | Uvedení do provozu | IT správce | 2023-12-31 | Nedokončeno | Vysoká
Monitorování | Monitorování projektu | Projektový manažer | 2024-01-15 | Probíhá | Vysoká
Monitorování | Analýza výsledků | Business analytik | 2024-02-10 | Nedokončeno | Střední